| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Иевлевское Богородицкого района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 08 ноября 2013г | № 49 |

Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

муниципального образования Иевлевское Богородицкого района

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения социально-экономического развития муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, на основании Устава муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, администрация муниципального образования Иевлевское Богородицкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Иевлевское Богородицкого района (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

| Глава муниципального образования Иевлевское Богородицкого района | С.В. Полторыхин |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Иевлевское Богородицкого района

от 08.11.2013 N 49

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ муниципального образования Иевлевское Богородицкий район

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Иевлевское Богородицкого района (далее — муниципальные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам реализации и ресурсам) и инструментов государственной и муниципальной политики, обеспечивающих, в рамках реализации ключевых функций, достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития муниципального образования Иевлевское  Богородицкого района.

1.3. Муниципальная программа включает в себя долгосрочные целевые программы муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, ведомственные целевые программы и отдельные мероприятия, реализуемые на территории муниципального образования Иевлевское Богородицкого района (в том числе мероприятия по реализации государственных программ Российской Федерации и Тульской области, федеральных и региональных целевых программ, приоритетных национальных проектов).

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.

1.4. Муниципальная программа разрабатывается исходя из стратегических приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, законов Тульской области, нормативных правовых актов правительства Тульской области, губернатора Тульской области, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Иевлевское Богородицкого района.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется специалистами администрации муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее - ответственный исполнитель).

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации муниципального образования Иевлевское Богородицкого района.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа содержит разделы:

а) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

б) характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Иевлевское Богородицкого района;

в) цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики в соответствующей сфере;

г) этапы и сроки реализации муниципальной программы;

д) перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов;

е) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы;

ж) перечень и краткое описание долгосрочных целевых программ и ведомственных целевых программ муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, включенных в муниципальную программу;

з) перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы (далее - показатели муниципальной программы).

Обоснование состава и значений показателей муниципальной программы по этапам ее реализации и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение;

и) ресурсное обеспечение муниципальной программы;

к) анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

2.2. Помимо разделов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, муниципальная программа может содержать:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями муниципального образования Иевлевское Богородицкого района муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам в рамках муниципальной  программы - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной  программы;

б) в случае использования налоговых, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации;

в) в случае участия в разработке и реализации муниципальной программы предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы;

г) в случае привлечения средств федерального, регионального бюджетов и

внебюджетных источников на реализацию мероприятий муниципальной программы – информацию о средствах соответствующих бюджетов и внебюджетных источников, использование которых предполагается в рамках реализации мероприятий программы.

Раздел, указанный в подпункте «а» настоящего пункта, включается в муниципальную программу после раздела «Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы».

Указанные в подпунктах «б» - «г» настоящего пункта разделы включаются в муниципальную программу после раздела "Ресурсное обеспечение муниципальной программы".

2.3. Показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы. Показатели должны соответствовать следующим требованиям:

а) отражать специфику развития конкретной сферы социально-экономического развития муниципального образования Иевлевское Богородицкого района и проблем, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

б) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

в) иметь измеряемое и рассчитываемое количественное значение;

г) определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

2.4. В случае если муниципальная программа направлена на достижение целей и решение задач по вопросам, решение которых относится к компетенции муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, в рамках муниципальной программы может быть предусмотрено предоставление субсидий из бюджета муниципального образования Богородицкий район.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации муниципального образования Иевлевское Богородицкого района. Проект перечня муниципальных программ формируется специалистом 1 категории по экономике и финансам администрации муниципального образования Иевлевское Богородицкого района.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименования муниципальных программ;

б) наименования ответственных исполнителей;

в) основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится до 25 августа текущего года.

3.4. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Иевлевское Богородицкого района (далее - бюджетные ассигнования), а также привлекаемых средств федерального и регионального бюджетов и внебюджетных источников в установленном порядке. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением Собрания депутатов муниципального образования Иевлевское Богородицкого района о бюджете муниципального образования Иевлевское Богородицкого района на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу является основанием для подготовки решения Собрания депутатов муниципального образования Иевлевское Богородицкого района о внесении изменений в бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Тульской области и положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иевлевское Богородицкого района.

4.3. Финансовое обеспечение долгосрочных целевых программ муниципального образования Иевлевское Богородицкого района и ведомственных целевых программ, а также основных мероприятий, включенных в состав муниципальной программы, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены на реализацию соответствующих программ и мероприятий.

4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ осуществляется с учетом положений нормативно-правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджета муниципального образования Иевлевское Богородицкого района и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление, контроль и оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем .

5.2. Ответственный исполнитель ежегодно в 15-дневный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов муниципального образования Иевлевское Богородицкого района о бюджете муниципального образования Иевлевское Богородицкого района на очередной финансовый год и плановый период утверждает согласованный план реализации.

5.3. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе в установленном порядке выходить с предложением о внесении изменений в перечни, состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Указанные предложения направляются ответственным исполнителем главе муниципального образования Иевлевское Богородицкого района при условии, что планируемые изменения в муниципальную программу не оказывают существенного влияния на ее основные параметры и не приведут к ухудшению плановых значений ее показателей, а также к увеличению сроков исполнения основных мероприятий муниципальной программы.

В случае принятия решения о внесении изменений в муниципальную программу ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в план реализации и в 5-ти дневный срок со дня вступления в силу постановления администрации муниципального образования Иевлевское Богородицкого района о внесении изменений в муниципальную программу письменно уведомляет о внесенных в план реализации изменениях.

5.4. Внесение изменений в долгосрочные целевые программы муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, ведомственные целевые программы, включенные в муниципальную программу, осуществляется в порядке, установленном соответственно для долгосрочных целевых программ муниципального образования Иевлевское Богородицкого района, ведомственных целевых программ.

5.5. В целях контроля реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг реализации муниципальной программы и ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы.

5.6. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют ответственный исполнитель муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на предупреждение возникновения проблем в ходе реализации муниципальной программы.

5.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом информации муниципальной программы формирует годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее - годовой отчет).

5.8. Годовой отчет содержит:

а) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период;

б) перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы;

г) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

5.9. Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Иевлевское Богородицкого района в сети «Интернет».

5.10. По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава муниципального образования Иевлевское Богородицкого района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

6. Функции ответственных исполнителей по разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, его согласование в установленном порядке, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной программы в процессе ее разработки;

б) рассматривает предложения о корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, координирует деятельность по реализации муниципальной программы, вносит изменения в  муниципальную программу в соответствии с установленными требованиями,

несет ответственность за достижение показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет информацию о ходе реализации муниципальной программы, в том числе информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы, в сроки, указанные в запросе;

д) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и представляет его в отдел по экономической политике, финансовое управление.

_____________________________

Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

муниципального образования

Иевлевское Богородицкого района

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования

Иевлевское Богородицкого района

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Показатели программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

________________________