| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Товарковское Богородицкого района |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 14 февраля 2023г. | № 13 |

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Товарковское Богородицкого района, администрация муниципального образования Товарковское Богородицкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района (приложение).

2.Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района от 05.11.2013 №154а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района».

3. Сектору по организационной, правовой деятельности и работе с населением администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района (Андронова Н. Д.):

3.1. Обнародовать настоящее постановление в местах установленных для обнародования;

3.2. Опубликовать в газете «Богородицкие вести» информационное сообщение об обнародовании настоящего постановления.

3.3. Разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Богородицкий район в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

| - Глава администрации - муниципального образования - Товарковское Богородицкого района | - Н.А.Жилякова |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Товарковское Богородицкого района

от 14.02.2023г. №13

Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района (далее муниципальное образование).

1.2. Муниципальная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

1) обеспечение приоритетов социально-экономического развития муниципального образования;

2) обеспечение соответствия целевых значений показателей муниципальных программ и основных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования;

3) обеспечение консолидации всех финансовых и иных ресурсов, планируемых на достижение определенной стратегической цели социально-экономического развития муниципального образования, включая бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники, а также иных инструментов муниципальной политики, влияющих на достижение результатов муниципальной программы;

4) выделение в структуре муниципальной программы:

- региональных проектов, входящих в национальные проекты;

- региональных проектов, не входящих в национальные проекты;

- ведомственных проектов;

- комплекса процессных мероприятий,

5) закрепление представителя администрации, замещающего должность не ниже заместителя главы администрации, ответственного за реализацию муниципальной программы (куратора).

1.3. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляются структурным подразделением администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района или сотрудником администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района, определенным в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Соисполнителями муниципальной программы являются структурные подразделения администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района или сотрудник администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района, не являющиеся ответственными исполнителями, иные организации, ответственные за разработку и реализацию комплексов процессных мероприятий муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются структурные подразделения администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района, не являющиеся ответственными исполнителями или соисполнителями муниципальной программы, иные органы и организации, не являющиеся соисполнителями муниципальной программы, участвующие в реализации комплексов процессных мероприятий.

1.4. Муниципальная программа размещается на официальном сайте муниципального образования Богородицкий район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 14 рабочих дней со дня официального опубликования нормативного правового акта об утверждении этой муниципальной программы.

Руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района или иных главных распорядителей средств бюджета муниципального образования, организаций - ответственных исполнителей, соисполнителей и участников муниципальных программ несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой (формируемой) ими в информационной системе.

- 2. Требования к структуре, содержанию

и целеполаганию муниципальных программ

2.1. Муниципальная  программа является совокупностью следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком:

1) приоритеты и цели муниципальной политики, в том числе с указанием связи с национальными целями, целями и задачами, установленными документами стратегического планирования Тульской области и муниципального образования Богородицкий район, в сфере, соответствующей государственной и муниципальной программе (далее - стратегические приоритеты);

2) паспорт муниципальной программы.

2.2. Структура и содержание муниципальной программы могут отличаться от определенных настоящим Порядком в случаях, если требования к структуре и содержанию муниципальной программы установлены федеральными и региональными органами исполнительной власти.

2.3. Документ, описывающий стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, представляет текстовую часть муниципальной программы.

Рекомендуемый объем стратегических приоритетов не должен превышать 5 страниц машинописного текста.

2.4 В рамках оценки текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования приводится анализ ее действительного состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

Анализ действительного состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются национальные цели, определенные Президентом Российской Федерации, приоритеты социально - экономического развития Тульской области, муниципального образования Богородицкий район, муниципального образования Товарковское Богородицкого района.

2.5. Структурными элементами муниципальной программы являются - региональные проекты, входящих в национальные проекты;

- региональные проекты, не входящих в национальные проекты;

- ведомственные проекты;

- комплексы процессных мероприятий.

Результаты структурных элементов должны иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Под объектом в настоящем Порядке понимается конечный материальный или нематериальный продукт или услуга, планируемые к приобретению и (или) получению в рамках исполнения (достижения) мероприятия (результата) муниципальной программы.

Контрольной точкой является документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) результата ведомственного проекта, мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий государственной программы и (или) созданию объекта.

- 3. Требования к формированию паспорта муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы формируется с учетом следующих подходов:

а) определение взаимосвязи данной муниципальной программы с достижением национальных целей, целей развития Тульской области, муниципального образования Богородицкий район, муниципального образования Товарковское Богородицкого района;

б) планирование целевых значений показателей муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы до года достижения целевого значения показателя или окончания реализации муниципальной программы;

в) установление взаимосвязи показателей муниципальной программы с целями программы;

г) определение в паспорте муниципальной программы перечня региональных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, необходимых и достаточных для достижения целей и целевых значений показателей муниципальной программы;

д) планирование финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы с указанием источников финансового обеспечения, исходя из необходимости достижения установленных целей и целевых значений показателей муниципальной программы.

3.2. Разработка паспорта муниципальной программы осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

В разделе «1. Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе кураторе, ответственном исполнителе, периоде реализации, целях, объеме финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы.

Наименование муниципальной программы указывается в соответствии с перечнем муниципальных программ.

В графе «Ответственный исполнитель муниципальной программы» указывается наименование ответственного исполнителя в соответствии с перечнем муниципальных программ.

В графе «Период реализации» указывается год начала и окончания реализации муниципальной программы.

В графе «Цели муниципальной программы» рекомендуется указывать не более 5 наименований целей реализации муниципальной программы.

Цели муниципальной программы, как правило, формулируются с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, на дату окончания реализации этой муниципальной программы.

Сформированные цели муниципальной программы должны в целом покрывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере.

В графе «Объем финансового обеспечения, тыс. рублей» приводится информация о финансовом обеспечении.

Информация указывается с разбивкой по годам реализации и источникам финансирования муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой (за исключением случаев, когда по требованию органов государственной власти необходимо указать большее количество знаков после запятой).

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств бюджета другого уровня осуществляется на основании федерального закона о федеральном бюджете, о бюджете Тульской области на очередной финансовый год и плановый период или его проекта, решений (проектов) решений муниципального образования Богородицкий район на очередной финансовый год и на плановый период.

Прогнозная (справочная) оценка объемов привлечения средств юридических и физических лиц осуществляется на основании заключенных с ними соглашений о сотрудничестве, протоколов о намерениях или их проектов, иных документов, предусматривающих намерения юридических и физических лиц принять участие в реализации мероприятий и проектов, направленных на достижение целей и решение задач муниципальных программ.

В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников финансирования наименования таких источников не приводятся.

В разделе «2. Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о показателях уровня муниципальной программы.

Количество показателей муниципальной программы формируется исходя из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

Перечень показателей муниципальной программы рекомендуется формировать с учетом необходимости получения фактических значений показателей за отчетный год не позднее представления годового отчета о ходе реализации муниципальной программы

В столбце «№ п/п» указываются порядковые номера показателей муниципальной программы.

В столбце «Наименование показателя» указываются наименования показателей, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы.

В число показателей муниципальных программ включаются:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей;

- показатели приоритетов социально-экономического развития муниципального образования, определяемые в документах стратегического планирования;

- показатели, содержащиеся в соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы бюджету муниципального образования.

В столбце «Единица измерения» указывается единица измерения показателя по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ).

В столбце «Базовое значение показателя» указывается фактическое значение показателя за год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы. В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится плановое значение показателя на год, предшествующий году начала реализации муниципальной программы.

В столбцах «Целевые значения показателей» указываются целевые значения показателей по годам реализации муниципальной программы.

В столбце «Связь с показателями» указываются наименование одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы, характеризующих выполнение соответствующей задачи структурного элемента программы.

Задача комплекса процессных мероприятий, включающего мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников государственной программы, может быть связана со всеми показателями муниципальной программы.

В рамках комплекса процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

а) выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

в) осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

г) предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям;

д) оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения;

е) обслуживание муниципального долга;

ж) предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

з) иные направления деятельности.

3.3. Деление муниципальной программы на комплексы процессных мероприятий осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их реализации.

Мероприятия одной муниципальной программы не могут быть одновременно включены в другую муниципальную программу.

3.4. В целях обеспечения участия муниципального образования в программах, реализуемых за счет средств федерального бюджета и бюджета Тульской области, бюджета муниципального образования Богородицкий район могут разрабатываться соответствующие муниципальные программы с учетом требований и рекомендаций, установленных федеральными органами власти и (или) органами власти Тульской области (далее - органы государственной власти) на срок, превышающий срок реализации действующих документов стратегического планирования муниципального образования.

3.5. Конкретные сроки реализации муниципальной программы определяются при ее формировании в зависимости от решаемых в ее рамках задач, ожидаемых результатов и ресурсных возможностей.

- 4. Порядок разработки и утверждения муниципальной

программы, внесения изменений в муниципальную программу

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ муниципального образования, утверждаемого администрацией муниципального образования Товарковское Богородицкого района.

Проект перечня муниципальных программ формируется сектором экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района с учетом предложений заинтересованных структурных подразделений администрации муниципального образования.

4.2. Разработка и согласование проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы.

4.3. Муниципальная программа утверждается нормативным правовым актом администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района.

4.4. Паспорт муниципальной программы утверждается управляющим советом муниципальной программы.

4.5. Внесение изменений в муниципальную программу может быть инициировано ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

4.6. Внесение изменений в паспорт муниципальной программы может быть инициировано управляющим советом, куратором, ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы, в том числе во исполнение поручений Губернатора Тульской области, правительства Тульской области, главы администрации муниципального образования Богородицкий район, главы администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района по результатам мониторинга реализации муниципальных программ.

4.7. Изменения в паспорт муниципальной программы утверждаются управляющим советом.

- 5. Система управления муниципальной программой

5.1. В целях обеспечения управления реализацией муниципальной программы администрация муниципального образования определяет куратора.

Кураторы назначаются из представителей администрации, замещающие должность не ниже заместителя главы.

Куратор формирует управляющий совет и является его председателем.

5.2. В состав управляющего совета включаются:

а) руководитель структурного подразделения администрации - ответственного исполнителя муниципальной программы;

б) специалист администрации - ответственный исполнитель муниципальной программы;

в) иные представители (по решению куратора).

5.3. Управляющий совет:

а) координирует разработку и реализацию муниципальной программы (комплексной программы);

б) одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы (комплексной программы);

в) осуществляет на постоянной основе контроль реализации муниципальной программы, в том числе рассматривает результаты мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы, представляемые сектору экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района;

г) принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с настоящим Положением;

д) выполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

5.4. Заседания управляющего совета проводятся при необходимости.

Принимаемые на заседаниях управляющего совета решения оформляются протоколом, который утверждается председателем управляющего совета.

Управляющий совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проведенного по решению куратора.

В целях реализации своих полномочий управляющий совет может формировать рабочие группы, определять цели и задачи рабочих групп.

5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в управляющий совет;

координирует деятельность соисполнителей в рамках подготовки проекта муниципальной программы;

представляет по запросу сектора экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района в сроки, указанные в запросе, но не менее 5 рабочих дней сведения, необходимые для осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, в том числе документальное подтверждение фактических значений показателей муниципальной программы за отчетный период (формы ведомственной и прочей отчетности, акты выполненных работ и т.д.);

координирует деятельность соисполнителей и участников, в том числе деятельность по заполнению форм и представлению данных для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты о реализации муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком;

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

5.6. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы, муниципальных и ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий.

- 6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных программ

6.1. В ходе исполнения бюджета муниципального образования показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее структурных элементов, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством для внесения изменений в сводную бюджетную роспись муниципального бюджета.

- 7. Контроль за реализацией муниципальных программ

7.1. Контроль за реализацией муниципальных программ (далее - мониторинг) представляет собой комплекс мероприятий по измерению их фактических параметров, расчету отклонения фактических параметров от плановых, анализу их причин, а также по прогнозированию хода реализации муниципальных программ, выявлению и минимизации рисков недостижения плановых параметров.

7.2. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

2) информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период;

3) информацию о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов региональных проектов, не входящих в национальные проекты, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный год;

4) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

5) данные об использовании бюджетных ассигнований;

6) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом.

7.3. В ходе мониторинга формируются годовые отчеты в соответствии с приложением № 2 к Порядку.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных проектов, а также информации о ходе реализации муниципальных проектов, не входящих в национальные проекты, региональные проекты, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы.

7.4. Ответственный исполнитель с учетом информации соисполнителей и участников муниципальной программы формирует годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет) и представляет его в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в сектор экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района на заключение по исполнению муниципальной программы в части финансового обеспечения.

7.5. Годовой отчет содержит:

1) конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год;

2) информацию о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

3) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

4) информацию о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов проектов, не входящих в национальные и региональные проекты, ведомственных проектов, комплексов процессных мероприятий за отчетный год;

5) информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

6) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

7) данные об использовании бюджетных ассигнований, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы;

8) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом.

7.6. Сектор экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района в течение 10 календарных дней подготавливает заключение об исполнении бюджета по расходам на муниципальную программу.

7.7. Ответственный исполнитель муниципальной программы в срок до 10 марта года, следующего за отчетным годом, направляет годовой отчет в сектор экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района на оценку реализации муниципальной программы.

7.8. Сектор экономики, финансов, муниципального заказа и имущественных отношений администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района:

1) в течение 14 календарных дней проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (приложение № 3 к Порядку) и подготавливает заключение по оценке реализации муниципальной программы;

2) по итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год до 10 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет главе администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых показателей (индикаторов) муниципальных программ за отчетный период;

в) сведения о выполнении расходных обязательств муниципального образования Товарковское Богородицкого района и использовании иных средств на выполнение мероприятий муниципальных программ;

г) предложения по оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ.

3) размещает сводный годовой доклад на официальном сайте муниципального образования Богородицкий район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным.

7.9. По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава администрации муниципального образования Товарковское Богородицкого района может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении отдельных мероприятий или муниципальной программы, в целом начиная с очередного финансового года.

Приложение 1

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

рай

Паспорт

муниципальной программы

________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

1. Основные положения

| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Куратор муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные проекты |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, тыс.рублей всего | Источники финансирования | всего | 20__ год | 20__ год |  | 20__ год | и т.д. |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Региональные проекты | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные проекты | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |
| Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет района |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Иные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |

11. Показатели муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  | Характеристика показателя |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовое значение |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты, входящие в состав национальных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы и (или) структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к Порядку

Отчет

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы

Таблица 1

Отчет

_______________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

за __________

| № п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По муниципальной программе | Уточненный план | кассовое исполнение |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |
|  | И т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Наименование структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | иные источники финансирования |  |  |  |  |

____________________

*Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.

Таблица 2

Анализ целевых показателей муниципальной программы

__________________________________________________________________

(полное наименование муниципальной программы)

за _________

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Выполнение плана* (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

*В случае невыполнения плана в сноске указываются причины, повлиявшие на результат.

Приложение 3

к  Порядку

Методика и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ   = (СДП1    + СДП2    + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП1  СДПN - степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, N - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Степень достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (СДП) может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ  / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗП - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или,

СДП   =  ЗП  / ЗФ (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы;

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

УФ  = ФФ  / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы;

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭМП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭМП   = СДЦ   x УФ .

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев.

Эффективность реализации муниципальной программы  -  ЭМП будет тем выше, чем выше значение степени достижения целей (решения задач) муниципальной программы - СДЦ и при этом ниже значение уровня финансирования реализации муниципальной программы - УФ:

ЭМП = 1 - высокая эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

1 > = ЭМП > = 0,75 - средняя эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

ЭМП < 0,75 - низкая эффективность реализации муниципальной программы.

Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы возможно использование индивидуальной методики оценки эффективности, разработанной с учетом специфики соответствующей отрасли. При этом данная методика оценки эффективности реализации муниципальной программы должна быть отражена в муниципальной программе.