S:\общие\PISMA\2022\тестирование АМО\Шаблоны бланков\Герб\Богородицкий р-н.jpg

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| от 30.04.2025 | № 418 |

# **Об утверждении Плана подготовки муниципального образования Богородицкий район к отопительному периоду 2025-2026 годов**

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки муниципального образования Богородицкий район к работе в отопительный период 2025-2026 годов, на основании Устава Богородицкого муниципального района Тульской области, администрация муниципального образования Богородицкий район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

# 1.Утвердить план подготовки муниципального образования Богородицкий район к отопительному периоду 2025-2026 годов (прилагается).

# 2.Сектору информационного обеспечения администрации муниципального образования Богородицкий район разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Богородицкий район в сети Интернет.

# 3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Богородицкий район Колыхалову Е.С.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации муниципального образования Богородицкий район** |  | **В.В. Игонин** |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Богородицкий район

от «30» апреля 2025 № 418

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ПЛАН** | | |
| **подготовки муниципального образования Богородицкий район к отопительному периоду 2025-2026 г.г.** | | |
|  | | |
|  | *в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024* | |
|  | Муниципальное образование | Богородицкий район |
|  |  |  |
|  | Теплоснабжающая и теплосетевая организация | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула" |
|  | Вид деятельности | Предоставление коммунальных услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжения населению , бюджетным и прочим организациям Богородицкого района |
|  | Тарифы на тепловую энергию и горячую воду | Услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО ""ЭнергоГазИнвест-Тула" оказывает потребителям по регулируемым ценам. |
|  | Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных | По температуре наружного воздуха по температурному графику отпуска теплоносителя от котельных 95/70 0С |
|  | Система теплоснабжения потребителей | Закрытая, двухтрубная. |
|  |  |  |
| **2** | **Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов** | |
|  |  |  |
|  | Начало и окончание отопительного сезона согласно Постановлений администрации муниципального образования Богородицкий район | |
|  | 2022-2023 | с14.09.2022 по 24.04.2023 |
|  | 2023-2024 | с 02.10.2023 по 24.04.2024 |
|  | 2024-2005 | с 09.10.2024 по 12.05.2024(план) |
|  |  |  |
|  | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, 0С | |
|  | 2022-2023 | +1,0 |
|  | 2023-2024 | -0,72 |
|  | 2024-2025 | +1,5 |
|  | Аварийные ситуации на тепловых сетях |  |
|  | 2022-2023 | Устранение порывов после проведения гидравлических испытаний |
|  | 2023-2024 | Устранение порывов после проведения гидравлических испытаний |
|  | 2024-2025 | Устранение порывов после проведения гидравлических испытаний |
|  |  |  |

**План мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, тыс. руб. | Стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель (руководитель -  ФИО) | Сроки исполнения | Отметка о выполнении работ и оценка  качества работ |
| 1. Организационные мероприятия | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании  Богородицкий район | шт. | 1 |  |  | МКУ "ЕСЖКК»  (Сарычев И.Н,) | До 01.04.2025 |  |
| 1.2 | Разработка и утверждение актуализированных схем теплоснабжения муниципальных образований МО г. Богородицк; МО Товарковское;  МО Бегичевское;  МО Бахметьевское;  МО Иевлевское Богородицкого муниципального района Тульской области;  с 2026 по 2038 годы | шт. | 5 | 170,0 | 170,0 | МКУ "ЕСЖКК»  (Сарычев И.Н,) | До 01.07.2025 |  |
| 1.3 | Осуществление оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду 2025-  2026 годов | ед | 37 |  |  | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | До 01.09.2025 |  |
| 1.4 | Осуществление оценки обеспечения готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к отопительному периоду 2025-  2026 годов | ед | 1 |  |  | Комиссия по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | До 15.10.2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Технические мероприятия | | | | | | | | |
| 2.1. Система теплоснабжения | | | | | | |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов оборудования котельных г. Богородицка, п.Товарковский, п. Бегичевский (текущий ремонт, техническое  обслуживание, регламентные работы) | шт. | 17 |  | 16492,1 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А.,  в соответствии с планом мероприятий ТСО | 01.06.2025-  31.08.2025 |  |
| 2.1.2 | Подготовка тепловых сетей  Богородицкого района к отопительному периоду 2025-2026 годов (гидравлические испытания на прочность и плотность, текущий ремонт,  обслуживание, регламентные работы) | км | 36,83( 1,8 км замена) |  | 15298,21 | ООО "ЭнергоГазИнвест-Тула»" (Начальник производства Гриднева С.А ,  в соответствии с планом мероприятий ТСО.) | 01.06.2025-  31.08.2025 |  |
| 2.1.3 | Подготовка жилищного фонда МО Богородицкий район к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии с планом мероприятий УК | Ед. | 1109 |  | 22500,0 | УК Богородицкого района (Афанасьев С.П.);  УК ЖКХ (Прощалыкина А.Е.);  УК ООО «Гарант» (Бахитов Д.Т.) | До 20.08.2025 |  |
| 2.1.41, | Подготовка учреждений социальной сферы, локальных школьных котельных МО Богородицкий район к отопительному периоду 2025-2026 годов, в соответствии с планами мероприятий учреждений социальной сферы. | Ед. | 34 |  |  | Комитет по образованию администрации МО Богородицкий район (Гайдак И.П.);  Отдел культуры, физической культуры,спорта и молодежной политики(КарповаЕ.В.) |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Мероприятия по повышению надежности теплоснабжения | | | | | | | | |
| 3.1. | Котельная 44 квартала  Ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от ТК№18 по ул. Победы до ТК№21 по ул. Пушкинская в г. Богородицк | км | 0,22 |  | 1969,9 | Администрация МО Богородицкий район | 31.08.2025 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Ремонт участка тепловой сети отопления и ГВС от ТК№19 по ул. Победы до здания д.№22 по ул. Володарского в г. Богородицк |  | 0,152 |  | 1451,8 | Администрация МО Богородицкий район | 31.08.2025 |  |
| 3.3. | Участок тепловой сети отопления от ТК№7 до ТК№10 по ул.Комсомольская с врезкой отопления и ГВС на д.№54 | км | 0,187 |  | 2389,6 | Администрация МО Богородицкий район | 31.08.2025 |  |
| 3.4. | Ремонт участка тепловой сети отопления от ТК№6 по ул. Комсомольская до ТК№14 по ул.Свободы с врезкой до фундамента домов №21 и №23 по ул. Ленина в г. Богородицк | км | 0,262 |  | 4035 | Администрация МО Богородицкий район | -  31.08.2025 |  |
| 3.5 | Ремонт надземного участка тепловой сети по ул. Базарная от ЗА№111 до опуска в в районе д.№15а | км | 0,138 |  | 990,0 | Администрация МО Богородицкий район | 31.08.2025 |  |
| 3.6 | Ремонт надземного участка тепловой сети от котельной БМК-2 от задвижки №132 до задвижки №135 в пос. Товарковский Богородицкого района (от территории ТЗВА по ул. Советская д.№4) | км | 0,257 |  | 5129,7 | Администрация МО Богородицкий район | 31.08.2025 |  |
|  | **Итого** |  | **1,216** |  | **54460,3** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Создание нормативного запаса топлива для школьных котельных | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, тыс. руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель (Руководитель -  ФИО) | Отметка о выполнении |
| 4.1. | МОУ СОШ №22, с.Ломовка | Уголь | тонн | 30 | 10000,0 | 300,0 | 01.08.2025 -  30.09.2025 | Комитет по образованию АМО  Богородицкий район  (Гайдак И.П.) |  |
| 4.2. | МОУ СОШ №26  с. Кр. Буйцы | Жидкое топливо | тонн | 15 | 58500,0 | 877,5 | 01.08.2025 -  30.09.2025 | Комитет по образованию АМО  Богородицкий район  (Гайдак И.П.) |  |